## PageAuth
Tests fonctionnels
Numéro test | Date test | Page testée | Fonctionnalités testées | ok/ko | Commentaires
1 | 2022-07-08 | Page auth | Connexion | 1
2 |  |  | Error login/password | 1
3 |  |  | Chargement de toutes les pages après connexion | 1

## PageFormateur
Tests fonctionnels
Numéro test | Date test | Page testée | Fonctionnalités testées | ok/ko | Commentaires
1 | 2022-07-08 | Page formateur | Connexion | 1
2 |  |  | Afficher listes formations : en cours, à venir et finies | 1
3 |  |  | Bouton participants | 1
4 |  |  | Accès espace personnel | 1
5 |  |  | Modification password dans espace personnel | 0 | Affichage non codé du code ?
6 |  |  | Bouton retour | 1
7 |  |  | Bouton retour accès personnel | 1
8 |  |  | Deconnexion | 1

## PageParticipant
Tests fonctionnels
Numéro test | Date test | Page testée | Fonctionnalités testées | ok/ko | Commentaires
1 | 2022-07-08 | Page participant | Connexion | 1
2 |  |  | Afficher listes formations: en cours, à venir et finies | 1
3 |  |  | Nom formateur par formation | 1
4 |  |  | Bouton paiement | 1
5 |  |  | Bouton paiement - retour | 1
6 |  |  | Bouton relance | 1
7 |  |  | Bouton relance - retour | 1
8 |  |  | Formations gratuites | 1
9 |  |  | Deconnexion | 1
10 |  |  | Accès espace personnel | 1
11 |  |  | Accès espace personnel - retour | 1

## PageAssistant
Tests fonctionnels
Numéro test | Date test | Page testée | Fonctionnalités testées | ok/ko | Commentaires
1 | 2022-07-08 | Page assistant | Connexion | 1
2 | 2022-07-11 |  | Afficher listes formateurs | 1
3 |  |  | Ajouter formateur | 1
4 |  |  | Supprimer formateur | 1
5 |  |  | Modifier formateur | 1
6 |  |  | Afficher formations associees + bouton retour | 1
7 |  |  | Formateurs - bouton retour | 0 | Retiré
8 |  |  | Afficher listes formations | 1
9 |  |  | Supprimer formation | 1
10 |  |  | Modifier formation | 1
11 |  |  | Afficher formateur associe | 1
12 |  |  | Afficher formateur associe - bouton retour | 0 | Retiré
13 |  |  | Ajouter formation | 1
14 |  |  | Ajouter pdf formation | 1
15 |  |  | Recherche par nom | 1
16 |  |  | Recherche par id | 1
17 |  |  | Recherche par prix | 1
18 |  |  | Formations - bouton retour | 0 | Retiré
19 |  |  | Afficher liste participants | 1
20 |  |  | Supprimer participant | 1
21 |  |  | Modifier participant | 1
22 |  |  | Afficher formations associees | 1
23 |  |  | Afficher formations associees - bouton retour | 1 | Retiré
24 |  |  | Afficher relances selon participant | 1
25 |  |  | Afficher relances selon participant - bouton retour | 1
26 |  |  | Afficher paiements selon participant | 1
27 |  |  | Bouton relance | 1 |  | -2 | Email
28 |  |  | Afficher paiements selon participant - bouton retour | 0 | Retiré
29 |  |  | Ajouter participant | 1
30 |  |  | Convertir prospect | 1
31 |  |  | Participants - bouton retour | 0 | Retiré
32 |  |  | Accès espace personnel | 1
33 |  |  | Accès espace personnel - Modifier password | 1
34 |  |  | Accès espace personnel - retour | 0 | Retiré
35 |  |  | Deconnexion | 1

## PageCommercial
Tests fonctionnels
Numéro test | Date test | Page testée | Fonctionnalités testées | ok/ko | Commentaires
1 | 2022-07-08 | Page commercial | Connexion | 1
2 |  |  | Afficher listes prospects selon commercial et liste prospects sans commercial attribué | 1
3 |  |  | Supprimer prospect | 1
4 |  |  | Modifier prospect + bouton retour | 1
5 |  |  | Afficher contact associe + bouton retour | 1
6 |  |  | Bouton appeler + bouton retour | 1
7 |  |  | Bouton rdv + bouton retour | 1 |  | -2 | Email
8 |  |  | Ajouter prospect + bouton retour | 1
9 |  |  | Ajouter prospect csv | 1
10 |  |  | Créer un contact + bouton retour | 1
11 |  |  | Afficher rdv selon commercial | 1
12 |  |  | Afficher appels selon commercial | 1
13 |  |  | Accès espace personnel | 1
14 |  |  | Accès espace personnel - Modifier password + bouton retour | 1
15 |  |  | Accès espace personnel - retour | 1
16 |  |  | Deconnexion | 1

## PageAdmin
Tests fonctionnels
Numéro test | Date test | Page testée | Fonctionnalités testées | ok/ko | Commentaires
1 | 2022-07-08 | Page admin | Connexion | 1
2 | 2022-07-11 |  | Accès espace personnel | 1
3 |  |  | Accès espace personnel - Modifier password | 1
4 |  |  | Accès espace personnel - retour | 0 | Retiré
5 |  |  | Afficher listes formations : en cours, à venir, finies et gratuites | 1
6 |  |  | Supprimer | 1
7 |  |  | Modifier | 1
8 |  |  | Ajouter | 1
9 |  |  | Afficher formateur associé | 1
10 |  |  | Rechercher par id | 1 | Remplacé par un champ
11 |  |  | Rechercher par nom | 1
12 |  |  | Rechercher par prix | 1
|  |  | Ajouter pdf formation gratuite | 1
13 |  |  | Bouton retour | 0 | Retiré
14 |  |  | Afficher liste assistants | 1
15 |  |  | Supprimer | 1
16 |  |  | Modifier | 1
|  |  | Rechercher par id | 1 | Un seul champ
|  |  | Rechercher par nom | 1
17 |  |  | Ajouter | 1
19 |  |  | Afficher listes formateurs | 1
20 |  |  | Supprimer | 1
21 |  |  | Modifier | 1
22 |  |  | Afficher formations associées | 1
23 |  |  | Ajouter formateur | 1
24 |  |  | Bouton retour | 0 | Retiré
25 |  |  | Afficher liste commerciaux | 1
26 |  |  | Supprimer | 1
27 |  |  | Modifier | 1
28 |  |  | Ajouter | 1
29 |  |  | Afficher contact | 1
30 |  |  | Créer un contact | 1
31 |  |  | Bouton retour | 0 | Retiré
33 |  |  | Afficher liste prospects complète | 1
34 |  |  | Supprimer | 1
35 |  |  | Modifier | 1
36 |  |  | Ajouter | 1
37 |  |  | Afficher contact | 1
38 |  |  | Ajouter prospect avec csv | 1
39 |  |  | Bouton retour | 0 | Retiré
40 |  |  | Afficher liste admins | 1
41 |  |  | Supprimer | 1
42 |  |  | Modifier | 1
43 |  |  | Ajouter | 1
44 |  |  | Bouton retour | 0 | Retiré
45 |  |  | Afficher liste participants | 1
46 |  |  | Supprimer | 1
47 |  |  | Modifier | 1
48 |  |  | Ajouter | 1
49 |  |  | Formations associées + bouton retour | 1
50 |  |  | Relances associées + bouton retour | 1
51 |  |  | Paiements associés + bouton retour | 1
52 |  |  | Convertir prospect | 1
53 |  |  | Bouton retour | 0 | Retiré
54 |  |  | Deconnexion | 1